# 附件3:

忻州市2017—2018年秋冬季大气污染防治

攻坚重点任务时间安排表

| 完成时限 | 实施范围 | 重点任务 | 资料报送要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月1日起 | 各县（市、区） | 在秋收阶段开展秸秆禁烧专项巡查。 |  |
| 9月底前 | 市本级 | 完成重污染天气应急预案修订工作。 |  |
|  | 全市 | 制定大气污染源排放清单 | 各县（市、区）报市环保局备案，市本级报省环保厅备案。 |
|  | 各县（市、区） | 凡列入淘汰清单的“散乱污”企业，一律做到“两断三清”，实行挂账销号。 | “散乱污”企业清理整顿项目清单报市取缔“散乱污”企业领导小组办公室汇总后，报省环保厅备案。 |
|  | 各县（市、区） | 建立工业无组织排放改造全口径清单。 | 报市环境保护局汇总后，报省环保厅备案。 |
|  | 全市 | 市经信委起草制定忻州市工业企业错峰停限产方案，各县（市、区）根据任务要求，制定本辖区的方案。 | 忻州市工业企业错峰停限产方案(含项目清单)报市经信委和市大气办备案。 |
|  | 各县（市、区） | 调整高污染燃料禁燃区管控要求和面积，并向社会公告。 |  |
|  | 各县（市、区） | 结合重污染天气应急预案修订，编制重污染天气应急减排项目清单。 | 报市环保局汇总后，报省环保厅备案。 |
|  | 相关县（市） | 依法关闭违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山。 |  |
|  | 各县（市、区） | 落实民用散煤替代措施 | 报市环保局汇总后，报省环保厅备案。 |
| 10月1日起 | 各县（市、区） | 20蒸吨及以上燃煤锅炉应全面安装大气污染源自动监控设施，并与环保部门联网。 |  |
|  | 各县（市、区） | 禁止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽柴油。 |  |
|  | 各县（市、区） | 组织公安机关交通管理、交通运输、公路管理、环境保护、安全监管、城市综合执法等部门，在货车通行主要道路、物流货运通道等，每天开展综合执法检查，对违法车辆一律从严处罚。 | 每月1日前报送市大气办汇总后，报省大气办重点任务进展情况。 |
| 10月底前 | 11个市 | 所有县（市）全部建成空气质量自动监测站点。 |  |
|  | 全市 | 印发实施重污染天气应急预案。 | 各县（市、区）重污染天气应急预案报市环保局备案。 |
| 10月底前 | 各县（市、区） | 所有县城建成区10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶水炉、经营性小煤炉（灶）全面“清零”,忻州市建成区淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉、茶水炉、经营性小煤炉（灶）。 | 保留燃煤锅炉清单报市环保局汇总后，报省环保厅备案。 |
|  | 各县（市、区） | 全面完成冬季清洁取暖任务。 |  |
|  | 原平市、定襄县 | 基本完成重点领域VOCs整治工作。 |  |
|  | 各县（市、区） | 排气口高度超过45米的高架源烟气排放自动监控全覆盖。 | 排气口高度超过45米的高架源清单报市环保局汇总后，报省环保厅备案。 |
|  | 各县（市、区） | 完成无组织排放治理。 |  |
| 采暖季 | 各县（市、区） | 钢铁、焦化、铸造、建材、化工行业错峰生产，大宗物料实施错峰运输。 |  |
| 12月底前 | 各县（市、区） | 除国控站以外的监测站点全部上收到省级环境监测部门。 |  |
|  | 相关县（区） | 完成燃煤电厂超低排放改造。 |  |
|  | 忻府区 保德县 | 年销售汽油量大于5000吨及其他具备条件的加油站，安装油气回收在线监测设备。 |  |