## Sheet1
忻州市应急管理局尾矿库重点检查执法计划检查台账
序号 | 检查时间 | 被检查企业名称 | 检查人员 | 发现隐患 | 整改情况 | 复查时间、人员 | 配合单位 | 备注
1 | 2023.3.21 | 山西紫金矿业有限公司柳泉沟尾款库 | 郭利民 戴伯鹏 | 1、尾矿库西沟库内无干滩长度标识牌； 2、尾矿库下游部分排水沟内有杂物； 3、排洪井无水位高程标识标志； 4、西沟排洪井浮船周边防护栏部分缺失、电源线架设杂乱。 | 责令企业限期整改 | 2023.4.6 郭利民 戴伯鹏 | 繁峙县应急管理局 | 已整改
2 | 2023.5.16 | 繁峙县程林铁选有限责任公司花家沟尾矿库 | 郭利民 戴伯鹏 | 1、调洪演算报告中汛期运行水位、警戒水位不明确，现场水位标识不规范，由调洪演算编制单位通过演算给定明确参数。 2、未对库区西侧截洪沟进行检查、维修和疏浚。 | 责令企业限期整改 | 2023.6.26 郭利民 戴伯鹏 | 繁峙县应急管理局 | 已整改
3 | 2023.5.16 | 代县全鑫选厂尾矿库 | 郭利民 戴伯鹏 | 1、截洪渠局部有破损及淤积； 2、现状最上面堆积坝横向排水渠及坝肩排水渠未完工； 3、堆积坝平台均未设置高程标识牌； 4、位移和降雨量监测未联网。 | 责令企业限期整改 | 2023.6.28 郭利民 戴伯鹏 | 代县应急管理局 | 已整改
4 | 2023.5.17 | 山西宝山矿业有限公司西天井沟尾矿库 | 郭利民 戴伯鹏 | 1、现场水位标识不规范； 2、滤水拦挡坝坝肩两侧截水沟局部存在破损及淤积问题； 3、应急物资库内物资存放零乱，周边卫生环境较差。 | 责令企业限期整改 | 2023.6.26 郭利民 戴伯鹏 | 繁峙县应急管理局 | 已整改