## 中央农村环境整治
附件3
忻州市2018-2020年中央农村环境综合整治专项资金项目公示表
[6 empty] | 填报截至日期：2020年 5月 28日 | [15 empty] | 金额单位：万元
序号 | 年度（项目类型） | 省份 | 地市 | 区县 | 项目 名称 | 项目建设主要内容 | 项目承担单位 | 总投资 | 中央资金 |  |  |  |  | 其他资金 | [5 empty] | 项目进度 |  |  | 备注
[9 empty] | 预算 | 已拨付到项目单位资金 | 未拨付到项目单位资金 |  |  | 企业自筹 |  | 地方财政资金 |  | 其他资金 |  | 未开工 | 正在实施 | 已建成投运
[11 empty] | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 预算 | 已支出 | 预算 | 已拨付到项目单位资金 | 预算 | 已到位 | 需说明未开工原因，中央资金是否拨付等情况 | 需说明项目具体进度，形成的实物量，中央资金拨付等情况 | 需说明是否竣工验收，产生的环境效益，中央资金拨付等情况
农村环境整治 | [10 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
2018年 | [7 empty] | 2039 | 2059 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
1 | 2018年 | 山西 | 忻州 | 静乐县 | 农村环境综合整治项目 | 饮用水源地警示标志、垃圾处理池等 | 静乐县生态环境局 | 518 | 518 | 518 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 完工
2 | 2018年 | 山西 | 忻州 | 繁峙县 | 农村环境综合整治项目 | 农村环境综合整治项目 | 繁峙县生态环境局 | 514 | 514 | 514 | [11 empty] | 完工
3 | 2018年 | 山西 | 忻州 | 宁武县 | 农村环境综合整治项目 | 农村环境综合整治项目 | 宁武县政府 | 433 | 453 | 453 | [11 empty] | 完工 | 资金整合使用
4 | 2018年 | 山西 | 忻州 | 保德县 | 农村环境综合整治项目 | 农村环境综合整治项目 | 保德县生态环境局 | 210 | 210 | 210 | [10 empty] | 在建
5 | 2018年 | 山西 | 忻州 | 代县 | 农村环境综合整治项目 | 农村环境综合整治项目 | 代县生态环境局 | 364 | 364 | 364 | [11 empty] | 完工
2019年 | [8 empty] | 3200 | 3115.58 | 0 | 0 | 84.42
1 | 2019年 | 山西 | 忻州 | 五台县 |  |  |  | 619 | 619 | 619 | [12 empty] | 2019年财政局已将此项资金予以整合用于脱贫攻坚，并支付产业基础设施建设等项目
2 | 2019年 | 山西 | 忻州 | 代县 | 25个村庄的农村整治和1个村庄的农村生活污水治理 | 垃圾池、垃圾清运设备、水源地围网、生活污水收集管网 | 代县雁门市政建设工程有限公司、山西龙典建筑工程有限公司 | 517 | 517 | 432.58 |  |  | 84.42 | [7 empty] | 1个村庄的农村生活污水治理工程，主体工程已完工，拨付资金213.712万元 | 25个村庄农村环境综合整治工程已竣工，决算拨付资金218.8758万元；
3 | 2019年 | 山西 | 忻州 | 繁峙县 | 1、繁峙县圣水头污水处理站工程2、繁峙县生活垃圾填埋场渗滤液处理站工程 | 1、新建一座日处理350t/d的生活污水处理站；2、建设一座日处理50t/d的垃圾渗滤液处理设施。 | 县住建局 | 826 | 826 | 826 | [10 empty] | 正在进行土方开挖阶段
4 | 2019年 | 山西 | 忻州 | 宁武县 | 宁武县农村环境综合整治 | 生活垃圾整治、饮用水源地保护 | 乡（镇）人民政府 | 206 | 206 | 206 | [10 empty] | 中央资金已拨付至乡镇人民政府。部分乡镇已购置垃圾车及垃圾桶，因受疫情影响其他整治项目延缓。
5 | 2019年 | 山西 | 忻州 | 静乐县 | 静乐县西崖底村农村生活污水治理 | 西崖底村生活污水管网建设 | 静乐县污水净化中心 | 160 | 103 | 103 |  |  |  | 57 | 57 | [5 empty] | 已编制挖完成项目实施方案，铺设污水管网2.2公里 |  | 近期内结合我先实施的山水林田湖草项目准备土建工程
6 | 2019年 | 山西 | 忻州 | 神池县 | 神池县龙泉镇窑子上村生活污水管网铺设工程 | 管网铺设 | 山西坤山建筑工程有限公司 | 103 | 103 | 103 | [11 empty] | 已建成未验收
7 | 2019年 | 山西 | 忻州 | 五寨县 | 污水处理厂 | 三岔镇污水处理厂管道 |  | 103 | 103 | 103 | [10 empty] | 正在实施
8 | 2019年 | 山西 | 忻州 | 岢岚县 | 王家岔乡农村生活污水治理项目 | 王家岔乡8个村庄农村污水管网及污水处理站 | 岢岚县荷坪岚漪扶贫开发有限公司 | 1460 | 723 | 723 |  |  |  | 357.87 | 357.87 | 379.13 | 379.13 | 0 | 0 |  |  | 已建成未验收、未投入运行。
2020年 | [8 empty] | 640 |  |  |  | 160
1 | 2020年 | 山西 | 忻州 | 五台县 | 农村环境综合整治项目 | 农村环境综合整治项目 | 五台县 | 160 | 160 |  |  |  | 160
2 | 2020年 | 山西 | 忻州 | 代县 | 农村环境综合整治项目 | 农村环境综合整治项目 | 代县 | 160 | 160 |  |  |  | 160
3 | 2020年 | 山西 | 忻州 | 宁武县 | 农村环境综合整治项目 | 农村环境综合整治项目 | 宁武县 | 160 | 160 |  |  |  | 160
4 | 2020年 | 山西 | 忻州 | 静乐县 | 农村环境综合整治项目 | 农村环境综合整治项目 | 静乐县 | 160 | 160 |  |  |  | 160

## 省级农村资金
附件3
省级农村环境综合整治专项资金项目进展情况表
序号 | 年度（项目类型） | 省份 | 地市 | 区县 | 项目 名称 | 项目建设主要内容 | 项目承担单位 | 总投资 | 中央资金 |  |  |  |  | 其他资金 | [5 empty] | 项目进度 |  |  | 备注
[9 empty] | 预算 | 已拨付到项目单位资金 | 未拨付到项目单位资金 |  |  | 企业自筹 |  | 地方财政资金 |  | 其他资金 |  | 未开工 | 正在实施 | 已建成投运
[11 empty] | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 预算 | 已支出 | 预算 | 已拨付到项目单位资金 | 预算 | 已到位 | 需说明未开工原因，中央资金是否拨付等情况 | 需说明项目具体进度，形成的实物量，中央资金拨付等情况 | 需说明是否竣工验收，产生的环境效益，中央资金拨付等情况
[9 empty] | 1644.43 | 1644.43
1 | 2018年 | 山西 | 忻州 | 忻府区 | 农村环境综合整治项目 | 排水渠、河道、污水处理站等项目建设 | 忻府区奇村等7个项目单位 | 850 | 600 | 600 |  |  |  | 250 | [6 empty] | 在建
2 | 2018年 | 山西 | 忻州 | 定襄县 | 农村环境综合整治项目 | 农村环境综合整治项目 | 定襄县环境保护局 | 650 | 644.43 | 644.43 | [10 empty] | 在建
3 | 2018年 | 山西 | 忻州 | 代县 | 农村环境综合整治项目 | 农村环境综合整治项目 | 对所涉及103眼饮用水水源设置围网建设和警示标识 | 243.94 | 200 | 200 | [7 empty] | 43.94 |  |  | 在建
4 | 2018年 | 山西 | 忻州 | 繁峙 | 农村环境综合整治项目 | 实施赵庄河截污工程；滨河南路（移民小区路口）至滨河北路（东泰路口）污水提升工程 | 繁峙县人民政府 | 224 | 200 | 200 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 在建