**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 困难群众救助款

项目单位： 忻州市社会救助服务中心

负责人：

主管部门： 忻州市民政局-402

负责人：

2022年6月

目 录

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 4

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 5

三、项目绩效分析 6

四、项目主要经验做法 7

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 3

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**社会救助事关困难群众基本生活的衣食冷暖，是一项保民生、促公平的托底性、基础性制度安排。我中心紧扣全市扶贫工作大局，找准自身职能定位，充分发挥民政兜底保障和救助救济一批的作用，多措并举助推我市精准扶贫和社会救助工作，通过不断完善制度、规范管理、全面推进救助政策与扶贫开发政策相衔接，确保各项社会救助政策全面落实，切实保障困难群众的基本生活。

**立项依据：**社会救助暂行办法（国务院令第649号）、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、忻州市委市政府《关于开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动的通知》（2020-69）

**设立的必要性：**为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定

**保证项目实施的措施与制度：**社会救助暂行办法（国务院令第649号）、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、忻州市委市政府《关于开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动的通知》（2020-69）

**项目实施计划：**按临时救助工作所需，逐月有序推进。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 110 | 110 |  |  | 110 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 110 | 110 |  |  | 110 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 110 | 110 |  |  | 110 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 102.72 | 102.72 |  |  | 102.72 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 93.38 | 93.38 | 0 | 0 | 93.38 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

及时高效实施临时救助，充分发挥救急解难作用，进一步提高困难群众生活水平。

（2）. 项目年度目标

规范实施临时救助政策，及时审批相关对象，保障资金及时、准确发放，实现及时高效。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：困难群众救助款项目绩效自评价结果为:总得分98.43分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 93.38% | 9.33 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 救助物资采购数 | 9 | 按实际需要 | 100% | 9 |
| 临时救助数（人） | 9 | 适度提高 | 100% | 9 |
| 质量指标 | 临时救助金发放准确率（%） | 9 | 100% | 100% | 9 |
| 时效指标 | 临时救助金发放及时率（%） | 9 | 100% | 100% | 9 |
| 成本指标 | 困难群众临时救助标准 | 9 | 按救助对象实际情况确定 | 100% | 9 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 困难群众突发性、临时性急难问题 | 9 | 有效解决 | 90% | 8.1 |
| 临时救助政策知晓率（%） | 9 | 90% | 90% | 9 |
| 应救尽救率（%） | 9 | 90% | 90% | 9 |
| 可持续影响指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 9 | 有所提升 | 100% | 9 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度（%） | 9 | 90% | 90% | 9 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

预算执行率：98.43%。2021年度财政资金年度预算安排110万元，实际到位资金110万元，实际支付资金102.17万，全部用于单位困难群众临时救助和救灾物资的储备支出。项目实施总体情况属于优秀，严格按照预算指标执行。

1. **产出情况及分析**

数量指标、质量指标、时效指标都按计划正常完成。主要从产出数量、质量、时效、成本等方面，对项目有效性进行评价，年内完成救助任务，以解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题为目标，充分发挥临时救助制度效能，形成了救助及时、标准科学、方式多样、管理规范的临时救助工作格局，切实了保障困难群众基本生活权益。

1. **效益情况及分析**

效益指标按要求完成。项目效益考评通过审查相关资料、现场走访、随机调查受助人员等方式，对项目的社会效益情况进行评价，做到了“应助尽助”这一目标，有效地保障了困难群众基本生活权益。

1. **满意度情况及分析**

服务对象满意度指标按要求完成。该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意度高，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

**四、项目主要经验做法**

按预算指标及时实施项目，保障项目的顺利进行。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

预算执行率为98.43%，原因为此项专项资金属于临时救助，困难群众申请救助才会发生。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高民政各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 93.38% | 93.38% | 9.33 | 救灾物资储备支出减少，临时救济支出减少 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助数（人） | 9 | 适度提高 | 100% | 100% | 9 |  |
| 救助物资采购数 | 9 | 按实际需要 | 100% | 100% | 9 |  |
| 质量指标 | 临时救助金发放准确率（%） | 9 | 100% | 100% | 100.00% | 9 |  |
| 时效指标 | 临时救助金发放及时率（%） | 9 | 100% | 100% | 100.00% | 9 |  |
| 成本指标 | 困难群众临时救助标准 | 9 | 按救助对象实际情况确定 | 100% | 100% | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 应救尽救率（%） | 9 | 90% | 90% | 100.00% | 9 |  |
| 困难群众突发性、临时性急难问题 | 9 | 有效解决 | 90% | 90% | 8.1 |  |
| 临时救助政策知晓率（%） | 9 | 90% | 90% | 100.00% | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 9 | 有所提升 | 100% | 100% | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度（%） | 9 | 90% | 90% | 100.00% | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |