项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府投资建设项目审计费

项目单位：109001-忻州市审计局

主管部门：109-忻州市审计局

2022年12月

目     录

一、项目的基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）项目绩效目标	4

（三）项目实施计划	4

二、项目绩效完成情况	5

（一）预算执行情况	5

（二）指标完成情况	6

三、项目自评结果	7

四、项目主要经验做法	8

五、项目管理中存在问题及原因分析	8

六、进一步加强项目管理措施及建议	8

# 一、项目基本信息

## （一）项目概况

项目概况：完成2012、2017、2019年城区基础设施全过程跟踪审计等8个项目的结算；对消防培训基地及战勤保障大队工程、云中河污水处理厂新建工程、忻州师院（PPP）项目等6个审计项目进行结（决）算审计；对城东路网项目建设的跟踪审计。

立项依据：市政府年度项目计划及市领导批件

项目设立的必要性：2022年年度审计项目计划及市政府批复

保证项目实施的措施与制度：2022年年度审计项目计划及市政府批复

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成2012、2017、2019年城区基础设施全过程跟踪审计等8个项目的结算；对消防培训基地及战勤保障大队工程、云中河污水处理厂新建工程、忻州师院（PPP）项目等6个审计项目进行结（决）算审计；对城东路网项目建设的跟踪审计。

（2）项目年度目标

完成城区基础设施全过程跟踪审计等项目结算

（三）项目实施计划

1、2012、2017、2019年城区基础设施全过程跟踪审计等8个项目的结算				2、消防培训基地及战勤保障大队工程、云中河污水处理厂新建工程、忻州师院（PPP）项目等6个审计项目进行跟踪审计

# 二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标申报(元) | 预算编制(元) |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 509,400 | 2,490,600 | 16.98 | 1.7 |
| 市县区财政资金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 509,400 | 2,490,600 |  |  |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初指标 | 调整后指标 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 14个决（结）算审计项目 | 14 | ＝14个 | 1 | 18 | 2 | 疫情影响审计进度，拟2023年加快审计项目进展，尽快完成未完成任务 |
|  |  | 1个跟踪审计项目 | 1 | ＝1个 | 0 | 2 | 0 | 疫情影响审计进度，拟2023年加快审计项目进展，尽快完成未完成任务 |
|  | 质量指标 | 依法对政府投资建设项目实施审计监督并出具审核监督意见 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 | 2022.12.20 | 2022.12.20 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 6 | 疫情影响项目进度，拟2023年加快审计项目进展，尽快完成未完成任务 |
|  | 成本指标 | 14个决（结）算审计项目 | 3000000 | ≤3000000元 | 509400 | 10 | 2 | 疫情影响支付进度，拟2023年加快审计项目进展，尽快完成未完成任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高项目建设单位管理水平 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 提高财政资金审计效率 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 社会效益指标 | 促进廉政建设和社会风气明显转好 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 维护国家和人民利益和全市经济秩序 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 生态效益指标 | "加快推进生态文明建设 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 可持续影响指标 | 审计影响力逐步扩大 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | 100 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分1.7分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分60分，最终评分结果：政府投资建设项目审计费项目绩效自评价结果为:总得分61.7分，属于"中"。

2.全年目标实际完成情况

从年初设定目标来看，年度目标受疫情等因素影响，只有部分目标完成且达到预期效果

3.项目实施和预算执行情况分析

项目按计划实施，但受疫情影响较大，年初预算300万元，下达预算300万元，年末实际支付50.94万元，预算执行未完成

- 产出情况及分析

从项目进展来看，截至年末，完成了忻州市南云中河王家庄-东冯城段生态修复综合治理工程结算审计，核减资金56.7万元。其余项目均在进展中，受疫情影响，年度目标未全部完成，部分达到预期目标

- 效益情况及分析

通过政府投资项目审计，在促进项目规范实施，提高资金使用效率，提高项目建设单位管理水平，维护国家和人民利益和全市经济秩序等方面发挥了积极作用，审计影响力持续扩大

- 满意度情况及分析

在审计项目开展过程中，被审计对象基本满意

- 项目主要经验做法

做好年初项目开展计划，按计划实施项目

- 项目管理中存在的主要问题及原因分析

支付进度缓慢，疫情影响审计进度

- 下一步改进措施及管理建议

加强预算管理，做好年初项目开展计划，进一步细化预算，监督审计项目的进展情况，加快支付进度