项目支出绩效自评分析报告

项目名称：经济责任审计经费

项目单位：109001-忻州市审计局

主管部门：109-忻州市审计局

2022年12月

目     录

一、项目的基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）项目绩效目标	4

（三）项目实施计划	4

二、项目绩效完成情况	5

（一）预算执行情况	5

（二）指标完成情况	6

三、项目自评结果	7

四、项目主要经验做法	8

五、项目管理中存在问题及原因分析	8

六、进一步加强项目管理措施及建议	8

# 一、项目基本信息

## （一）项目概况

项目概况：领导干部任期经济责任审计和自然资源资产审计

立项依据：2022年度审计项目计划

项目设立的必要性：完成2022年度审计项目计划

保证项目实施的措施与制度：2022年度审计项目计

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

领导干部任期经济责任审计和自然资源资产审计

（2）项目年度目标

领导干部任期经济责任审计和自然资源资产审计

（三）项目实施计划

领导干部任期经济责任审计和自然资源资产审计

# 二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标申报(元) | 预算编制(元) |  |  |  |  |  |
| 合计 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 298,932.02 | 1,067.98 | 99.64 | 9.96 |
| 市县区财政资金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 298,932.02 | 1,067.98 |  |  |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初指标 | 调整后指标 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 市直单位审计对象89名 | 89 | ＝89名 | 27 | 20 | 18 | 在所有审计对象即89名领导干部中，按照市政府批示以及审计委员会要求，2022年度实际完成了27名领导干部的经济责任审计 |
|  | 质量指标 | 审计逐步达到全覆盖 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 | 2022.12.20 | 2022.12.20 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | "1.11名市直单位领导进行经济责任审计 | 356400 | ≤356400元 | 298932.02 | 10 | 9.96 | 实际下达预算30万元，其中采购指标未完全使用。在下一年度制定采购计划时会加强预算管理，提高资金使用效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范权力、提高管理水平 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|  | 社会效益指标 | 促进廉政建设，维护经济秩序 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|  | 生态效益指标 | 践行绿色发展理念 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 可持续影响指标 | "1.审计影响力逐步增强 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 9 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | "1.被审计单位满意 | 100 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.96分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分87.96分，最终评分结果：经济责任审计经费项目绩效自评价结果为:总得分97.92分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据省厅统一安排，市经济责任审计联席会议和市委组织部委托，2022年度实际完成了27名领导干部的任期经济责任和自然资源资产离任审计，基本达到预期目标

3.项目实施和预算执行情况分析

项目部按计划实施，年初预算30万元，下达预算30万元，截至年末实际执行29.89万元，预算执行基本完成

- 产出情况及分析

2022年度开展领导干部经济责任审计项目27个，提出了合理化审计建议

- 效益情况及分析

通过审计，在强化干部管理监督，促进领导干部守法尽责，廉洁用权等方面发挥了积极作用，审计影响力逐步增强

- 满意度情况及分析

审计项目开展中，被审计对象对于审计队伍专业素养以及审计结果高度认可，满意度达标

- 项目主要经验做法

1.加强法治建设；2.加强质量建设；3.加强信息化建设；4.加强干部队伍建设

- 项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.我局审计计划须每年三月审计委员会审议后正式出台，年初实际审计对象无法准确确定，因此审计对象和年初设定不符；2.实际下达预算30万元，其中采购指标未完全使用。

- 下一步改进措施及管理建议

1.在下一年度年初预算制定时全面考虑，依据往年数据和我市实际确定审计对象，减小偏离程度2.在下一年度制定采购计划时会加强预算管理，提高资金使用效率