附件：

山西（忻州）杂粮出口平台2020年建设重点任务分解

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | 重点任务 | 工作具体要求和进度安排 | 实施主体 | 支持服务部门 |
| 一、杂粮忻州国际陆港 | 1、国家级忻州杂粮市场。由山西省政府和农业农村部共建，采取政企合作模式，一期工程占地51.9亩，建筑面积8万平方米。 | （1）交易会展中心（共3层）已封顶，9月底完工；综合楼（共22层）主体10月底完工。 （2）10月初邀请农业农村部授牌（国家级忻州杂粮市场）。 （3）10月初邀请国家粮食和物资储备局验收、授牌（国家粮食交易中心忻州杂粮分中心）。 | 忻州粮忻谷都 杂粮交易有限 公司 | 市农业农村局 市发改委  市住建局 市市场监督管理局 |
| 2、忻州市海关通关服务中心。 占地21.76亩，建筑面积1.3万平方米。 | 综合楼（共6层）和职工楼（共5层）已全部封顶，正在进行建筑安装和装修，9月底完工。 | 忻州市城乡建设 开发有限公司 | 市商务局  市住建局 |
| 3、山西省杂粮产品质量检验中心。占地32.73亩，建筑面积3万平方米。 | 共7层，已封顶，正在进行建筑安装和装修，  9月底完工。 | 忻州市城乡建设 开发有限公司 | 市综合检验检测中心市市场监督管理局 市农业农村局  市住建局 |
| 4、杂粮新品种新技术综合实验中心。占地20.64亩，建筑面积约1万平方米。 | 主体全部封顶，正在进行建筑安装和装修，9月底完工。 | 忻州市城乡建设 开发有限公司 | 省农科院玉米研究所  市住建局 市农业农村局 |
| 一、杂粮忻州国际陆港 | 5、新品种新技术新方法试验基地。占地197.29亩，开展应用型课题研究。 | 12月底前完成6个应用型科研课题。 | 省农科院玉米  研究所 | 市杂粮产业发展中心 市农业农村局 |
| 6、忻州杂粮功能食品康养体验中心。规划占地300余亩，建设集杂粮美食文化体验、功能食品加工展示、康养休闲体验、观光旅游等为一体的农业产业化综合体。 | 5月底完成建设方案优化；6月初开始全面招商。 | 市杂粮产业 发展中心 | 市农业农村局  市自然资源局 市文旅局 |
| 二、杂粮忻州电子口岸 | 7、杂粮出口跨境电商平台。建设集展示、交易、支付结算、跨境物流于一体的线上国际交易平台。 | 4月底完成平台软件开发招标；6月完成交易平台测试；6月底完成人才招聘和培训；8月底全面投入运营。 | 山西（忻州）杂粮出口平台有限公司  忻州粮忻谷都杂粮交易有限公司 | 市商务局 市供销社  市杂粮产业发展中心 |
| 8、忻州杂粮“链仓+”电商运营中心建设项目。 | 拟8月初启动建设，2022年8月竣工。 | 山西（忻州） 杂粮出口平台 有限公司 | 市商务局 市供销社  市杂粮产业发展中心 |
| 9、杂粮产业大数据中心。建设杂粮示范基地种植、加工和运输等数据汇总分析系统，以及外部数据对接共享系统。 | 4月完成架构设计及场地规划；6月完成招标和硬件设备安装；7月完成大数据平台数据测试；8月投入运营。 | 山西（忻州） 杂粮出口平台 有限公司  忻州粮忻谷都杂粮交易有限公司 | 市商务局 市供销社  市综合检验检测中心  市杂粮产业发展中心 |
| 三、杂粮标准化出口基地和生产  体系 | 10、忻州杂粮“链仓+”有机旱作特色杂粮生产示范基地建设项目 | 结合“有机旱作农业示范市”创建项目选址；5月完成县区基地布局；7月物联网技术投入应用。 | 山西（忻州） 杂粮出口平台 有限公司 | 14个县（市、区）  人民政府  市农业农村局 市杂粮产业发展中心  市农机中心 |
| 11、建设杂粮食品产业集群 | 5月底前完成重点任务分解；12月底前完成年度工作任务。 | 市杂粮产业发展中心 | 市农业农村局 市市场监督管理局 |
| 四、杂粮出口检验检疫体系 | 12、开发杂粮产业区块链溯源系统。运用区块链技术，建立包括农产品质量安全追溯监管系统、农业经营主体信息系统、生产技术环境运行系统、产品追溯查询系统的农产品质量安全追溯体系。 | 4月完成溯源系统架构设计；5月完成招标；6月底完成区块链溯源系统建设；7月完成溯源系统测试；8月投入运营。 | 山西（忻州） 杂粮出口平台 有限公司 | 市综合检验检测中心市市场监督管理局 市发改委 |
| 13、建立优于出口标准的杂粮质量标准体系。 | 5月底出台《忻州市杂粮标准质量体系建设方案》；6月编制完成忻州甜糯玉米、红芸豆、藜麦、燕麦、谷子、糜黍、豌豆、蚕豆、马铃薯、红薯10大特色产业的种植及加工质量标准，共计20个标准文本。 | 市杂粮产业 发展中心 | 市农业农村局  市农业标准化技术委员会  市市场监督管理局 市发改委  市综合检验检测中心 |
| 14、建设国家杂粮产品质量监督检验中心（山西） | 全年申报创建。 | 市综合检验  检测中心 | 市农业农村局  市杂粮产业发展中心 市市场监督管理局 |
| 五、杂粮研发与标准化加工体系 | 15、杂粮味道体验中心 | 4月完成总体策划方案；5月完成招标；6月完成装修施工；7月完成人员招聘培训和产品研发；8月投入运营。 | 山西（忻州） 杂粮出口平台 有限公司 | 市农业农局  市杂粮产业发展中心市文旅局 |
| 16、“忻州杂粮”区域公用品牌运营 | 4月启动“忻州杂粮”商标注册工作；5月开展品牌推广；6月举办展会。 | 山西（忻州） 杂粮出口平台 有限公司 | 市农业农局  市杂粮产业发展中心 市市场监督管理局 |
| 17、忻州杂粮“链仓+”精深加工产业集群建设项目 | 拟8月初启动建设，2022年8月竣工。 | 山西（忻州） 杂粮出口平台 有限公司 | 市农业农局  市杂粮产业发展中心 市工信局 |
| 六、集成化综合服务  体系 | 18、杂粮科技研发攻关 | 5月底组建杂粮科技创新联盟，建成忻州杂粮专家工作站；12月底完成6个应用型科研课题，并充实完善科技创新专家库。 | 市杂粮产业  发展中心 | 省农科院玉米研究所 市杂粮产业发展中心  市科技局 |
| 19、仓储物流加工中心。建筑面积1900平方米，满足出口杂粮仓储物流周转需要。 | 4月完成仓储物流用地申请；5月完成仓储物流库整体规划和招标；8月投入使用。 | 山西（忻州） 杂粮出口平台 有限公司 | 市农业农村局 市发改委 |
| 20、忻州杂粮“链仓+”智能储粮仓建设项目 | 在忻州14个县（市、区）建设72个智能圆筒仓，存储能力达52500吨，拟在8月开工，2022年8月竣工。 | 山西（忻州） 杂粮出口平台 有限公司 | 14个县（市、区）  人民政府  市农业农村局  市发改委 |
| 六、集成化综合服务体系 | 21、忻州杂粮“链仓+”产业综合服务管理中心建设项目 | 拟8月初启动建设，2022年8月竣工。 | 山西（忻州） 杂粮出口平台 有限公司 | 市农业农村局  市杂粮产业发展中心 |
| 22、忻州杂粮“链仓+”产业金融科技服务中心建设项目 | 拟8月初启动建设，2022年8月竣工。 | 山西（忻州） 杂粮出口平台 有限公司 | 市农业农村局 市科技局  市金融办  忻州汇丰农业融资担保有限公司  人行忻州市中心支行 |
| 23、忻州杂粮“链仓+”快递物流基地建设项目 | 拟8月初启动建设，2022年8月竣工。 | 山西（忻州） 杂粮出口平台 有限公司 | 市邮政管理局 市农业农村局 |
| 24、发展新型社会服务组织 | 全市建立1000家以上较大规模和较高标准的生产服务型和流通服务型的社会化服务组织。  6月底前各县（市、区）上报：①现有农业社会化服务组织发展情况。②各自发展目标任务（每个县不少于50家）和实施计划。  12月底前各县（市、区）上报汇总本年度发展目标任务完成情况。 | 各县（市、区）人民政府 | 市农业农村局  市杂粮产业发展中心  市科技局  市人社局  市供销社  市金融办  忻州汇丰农业融资担保有限公司  市农机中心 |
| 25、开发供应链金融“粮忻贷”产品 | 全年 | 忻州粮忻谷都杂粮交易有限公司 | 市农业农村局  市金融办  忻州汇丰农业融资担保有限公司  人行忻州市中心支行 |
| 六、集成化综合服务体系 | 26、培育杂粮类农业产业化联合体 | 由忻州粮忻粮油食品有限公司牵头，忻州市杂粮产业协会协助，与国家粮科院、农业部食品与营养发展研究院取得联系，建设博士工作站，研发购买产品配方，同时优选、委托忻州具备资质的生产企业，签订委托加工生产协议，组建大型生产联合体。  6月底完成20家合作协议签署，完成合作企业加工厂区及种植基地实地考察。  8月底完成“粮忻”系列产品开发，“粮忻坊”五台山风景区直营店投入试运营。 | 忻州粮忻谷都杂粮交易有限公司 | 市农业农村局  市杂粮产业发展中心 |
| 七、产品出口贸易营销体系 | 27、杂粮文化展示中心。以忻州杂粮文化为主题，引入VR技术、多媒体技术，建设五个展厅。 | 4月完成整体设计方案；5月完成项目招标；  7月完成展馆建设；8月投入运营。 | 山西（忻州） 杂粮出口平台 有限公司 | 市商务局 市文旅局 |
| 28、《忻州杂粮文化》书籍编撰 | 4月完成大纲编撰；5月完成史实资料收集和比较研究；6月完成初稿；9月出版发行。 | 山西（忻州） 杂粮出口平台 有限公司 | 市农业农村局  市杂粮产业发展中心市文旅局 |
| 八、出口企业与人才培育体系 | 29、培育壮大出口企业 | 年内培育杂粮出口企业6家以上。 | 市杂粮产业 发展中心 | 市农业农村局 市商务局 市工信局 |
| 30、建设全产业链、全过程管理的专业人才队伍。 | 年内全市拟引进和培养出口贸易和营销专业人才100人以上。 | 市杂粮产业  发展中心  山西（忻州）杂粮出口平台有限公司  忻州粮忻谷都杂粮交易有限公司 | 市农业农村局 市教育局 市人社局 |
| 31、忻州农业职业技术学院。占地369.93亩，建筑面积12.36万平方米。 | 6月底前完成规划设计优化方案，并上报立项；年内启动建设教学和生活区。 | 市杂粮产业 发展中心 市教育局 | 市教育局  市自然资源局 市发改委 市财政局 |