附件：

忻州市2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案措施任务表

| 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工 程 措 施 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业结构调整 | “两高”行业 产能控制 | 压减钢铁/水泥/焦炭/氧化铝/等行业产能 | 长期坚持 | 严格控制钢铁、焦化、水泥、有色等行业新增产能。 | 市发改委 市工信局 | 各县〈市、区〉人民政府，忻州经济开发区管委会 |
|  | 产业集群综合整治 | 涉气产业集群综合 整治 | 2021年12月底前 | 完成繁峙县、代县球团产业集群31家企业综合整治，同步完成区域环境整治工作。 | 市工信局 市生态环境局 | 繁峙县、代县人民政府 |
|  | 工业源污染治理 | 钢铁行业超低排放改造和评估监测 | 2021年12月底前 | 代县17家企业20座球团竖炉，1家企业1座链篦机回转窑共计606万吨球团产能完成超低排放改造，并完成评估监测工作。原平市1家企业1座链篦机回转窑120万吨球团产能完成超低排放改造，并完成评估监测工作。五台县1家企业2座球团竖炉30万吨球团产能完成超低排放改造，并完成评估监测工作。繁峙县1家企业95万吨粗钢产能完成有组织超低排放改造，2家企业2台90平方米烧结机，10家企业11座球团竖炉、3家企业3座链篦机回转窑共计605万吨球团产能完成有组织超低排放改造，11家钢铁企业550万吨球团产能完成无组织超低排放、清洁方式运输改造并完成评估监测工作。 | 市工信局 市生态环境局 | 原平市、五台县、繁峙县、代县人民政府 |
|  |  | 水泥、独立焦化等行业深度治理 | 2021年12月底前 | 1家企业4500吨水泥熟料产能和2家企业90万吨水泥产能完成深度治理，改造后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米；2021年10月底前1家独立焦化企业180万吨产能完成干熄焦改造工程。 | 市工信局 市生态环境局 | 忻府区、原平市、神池县人民政府 |
|  |  | 无组织排放治理 | 2021年10月底前 | 煤炭、建材、钢铁行业54家企业完成97个点位无组织排放治理。 | 市生态环境局 | 代县、岢岚县、五寨县、静乐县、河曲县、保德县、偏关县人民政府 |
|  | 工业炉窑 淘汰 | 燃煤热风炉淘汰 | 2021年12月底前 | 淘汰燃煤加热炉2台。 | 市工信局 市生态环境局 | 河曲县人民政府 |
| 产业结构调整 | 重点工业行业VOCs综合治理 | 工业涂装/包装印刷等源头替代 | 2021年12月底前 | 27家工业涂装企业完成低VOCs含量涂料替代；5家家具制造企业完成低VOCs含量胶粘剂替代。 | 市生态环境局 | 忻府区、定襄县、原平市、繁峙县、代县人民政府，忻州经济开发区管委会 |
|  |  | VOCs产品质量监督 检查 | 2021年12月底前 | 加强VOCs产品质量监督检查，对生产、销售、进口企业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值各3批次开展抽测。 | 市市场监管局 | 各县（市、区） 人民政府 |
|  |  | 无组织排放控制 | 2021年12月底前 | 27家工业涂装企业、65家汽修厂、11家塑料企业等通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，完成VOCS无组织排放治理。 | 市生态环境局 | 各县（市、区）人民政府，忻州经济开发区管委会 |
|  |  | 治污设施建设 | 2021年12月底前 | 27家工业涂装企业建设或改造为适宜高效的治污设施。 | 市生态环境局 | 定襄县、原平市、繁峙县、代县人民政府，忻州经济开发区管委会 |
|  |  | 储罐/装载废气综合 治理 | 2021年12月底前 | 完成3家企业6个内浮顶储罐浮盘边缘密封改造,1家企业10个储罐废气回收治理。 | 市生态环境局 | 忻府区、原平市、岢岚县、河曲县人民政府 |
|  |  | LDAR工作抽检 | 2021年12月底前 | 对5家企业LDAR工作开展情况进行抽测和检查。 | 市生态环境局 | 忻府区、原平市、岢岚县人民政府 |
| 产业结构调整 | VOCs监测 监控 | 自动监控设施安装 | 2021年10月底前 | 3家化工企业、4家铸造企业主要排污口安装非甲烷总烃自动监控设施共7套。 | 市生态环境局 | 忻府区、原平市、定襄县、代县、河曲县人民政府，忻州经济开发区管委会 |
| 能源结构调整 | 清洁取暖 | 散煤治理 | 2021年10月底前 | 完成清洁取暖改造19.1802万户，预计共替代散煤28万吨。 | 市能源局 | 各县（市、区） 人民政府 |
|  | 煤炭消费 总量控制 | 煤炭消费总量控制 | 2021年12月底前 | 全市煤炭消费总量与2020年持平。 | 市能源局 | 各县（市、区） 人民政府 |
|  |  | 控制农业用煤 | 2021年10月底前 | 对农业大棚热风炉、粮食/烟草/食用菌等燃煤烘干炉窑开展专项排查，发现一台，清理一台。 | 市生态环境局 | 各县（市、区） 人民政府 |
|  | 锅炉综合 整治 | 淘汰燃煤锅炉 | 2021年10月底前 | 淘汰燃煤锅炉99台1063.28蒸吨。全市范围内全面淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉。 | 市生态环境局 | 各县（市、区） 人民政府 |
|  |  | 燃煤锅炉超低排放改造 | 2021年10月底前 | 完成燃煤锅炉超低排放改造3台240蒸吨。 | 市生态环境局 | 神池县、代县人民政府 |
| 运输结构调整 | 运输结构 调整 | 煤炭企业煤炭清洁运输 | 2021年12月底前 | 全市煤炭行业清洁运输（铁路、管道、新能源或国六货车）比例达到50%。 | 市交通局 | 各县（市、区）人民政府，忻州经济开发区管委会 |
|  |  | 焦化企业原材料、产成品清洁 运输 | 2021年12月底前 | 全市焦化行业清洁运输（铁路、管道、新能源或国六货车）比例达到50%。 | 市交通局 | 各县（市、区）人民政府，忻州经济开发区管委会 |
|  |  | 钢铁企业原材料、产成品清洁 运输 | 2021年12月底前 | 全市钢铁行业材料、产成品清洁运输（铁路、管道、新能源或国六货车）达到80%。 | 市交通局 | 各县（市、区）人民政府、忻州经济开发区管委会 |
| 运输结构调整 | 运输结构 调整 | 老旧车淘汰 | 2021年12月底前 | 推广使用新能源公交车230辆、网约车20辆、出租车712辆，占比分别达到100%、15%、100%。 | 市交通局 | 各县（市、区）人民政府，忻州经济开发区管委会 |
|  |  |  |  | 淘汰高排放柴油货车1800辆。 | 市交通局 市公安局 | 各县（市、区） 人民政府 |
|  | 车船燃油 品质改善 | 打击黑加油站点 | 2021年12月底前 | 组织开展打击黑加油站点（车）专项行动60天，并对不达标油品跟踪溯源。 | 市市场监管局 | 各县（市、区） 人民政府） |
|  |  | 油品和尿素质量抽查 | 2021年12月底前 | 在全市加油站（点）抽检车用汽柴油共计380个批次，实现年度全覆盖；从高速公路、国道、省道沿线加油站抽检尿素80次以上。 | 市市场监管局 | 各县（市、区） 人民政府） |
|  | 在用车环境管理 | 在用车执法监管 | 2021年12月底前 | 查验300辆重型国六燃气车后处理装置情况。 | 市市场监管局 市生态环境局 | 各县（市、区） 人民政府） |
|  |  |  | 2021年12月底前 | 检查排放检验机构26个次，实现排放检验机构监管全覆盖。 | 市市场监管局 市生态环境局 | 各县（市、区） 人民政府） |
|  |  |  | 2021年12月底前 | 对51家重点用车企业安装门禁系统。 | 市生态环境局 | 各县（市、区） 人民政府） |
|  | 非道路移动机械环境管理 | 排放检验 | 2021年12月底前 | 开展非道路移动机械检测300辆以上，做到施工工地、机场、铁路货场、物流园区、高排放控制区等重点场所全覆盖。 | 市生态环境局 市交通局、 | 各县（市、区） 人民政府） |
| 用地结构调整 | 扬尘综合整治 | 道路扬尘综合整治 | 2021年12月底前 | 城市建成区道路机械化清扫率达到70%，县城达到65%。 | 市住建局 市城管局 | 各县（市、区） 人民政府） |
|  |  | 强化降尘量控制 | 2021年12月底前 | 各县（市、区）降尘量不高于7吨/月·平方公里。 | 市生态环境局 | 各县（市、区） 人民政府） |
|  | 秸秆综合利用 | 加强秸秆焚烧管控 | 2022年3月底前 | 全面禁止秸秆露天焚烧。 |  | 各县（市、区） 人民政府） |
|  |  | 加强秸秆综合利用 | 2021年12月底前 | 秸秆综合利用率达到86%以上。 | 市农业农村局 | 各县（市、区） 人民政府） |
| 能力建设 | 完善环境监测 监控网络 | 环境空气质量监测网络建设 | 2021年12月底前 | 增设环境空气质量自动监测站点2个。 | 市生态环境局 | 原平经济技术开发区、忻州煤化工循环经济园区 |
|  |  | 环境空气VOCs监测 | 2021年10月底前 | 建成环境空气VOCs监测站点1个。 | 市生态环境局 | 忻府区人民政府 |